## サンプル - シンプル アクション プラン
シンプル アクション プラン テンプレートの例
プロジェクト名 |  |  | プロジェクト マネージャー |  |  | 今日の日付
プロジェクト ベータ |  |  | Bjorn Cavey |  |  | MM/DD/YY
アクション プラン
アクション | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 備考
目標 1: 会場の選択 |  | 中 | 完了
会場の選択肢の選定 | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
会場訪問 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 10/10 までに契約書を送付する必要あり
契約の締結 | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | 低 | 完了
目標 2: 講演者の確保 |  | 高 | 進行中
講演者の採用 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
講演者の経歴 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
講演者紹介資料の作成と送信 | Maria S. | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16 | 関係者に送信
講演者の確定 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
目標 3: スポンサーの採用 |  | 低 | 進行中
スポンサーの選定 | John S. | 低 | 進行中 | 2022-10-13 | 2022-10-19
スポンサー契約の作成 | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-15 | 2022-10-16
電子メールの送信 | John S. | 低 | 未開始 | 2022-10-19 | 2022-10-21
売り込み電話を掛ける | John S. | 低 | 未開始 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | セールス チームより
|  | 低 | 保留中
目標 4: イベントの宣伝 |  | 高 | 完了
バナーの作成 | Morgan K. | 高 | 完了 | 2022-10-26 | 2022-10-28
グッズの注文 | Morgan K. | 高 | 完了 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | コーヒー マグ、手提げ袋、筆記具
ソーシャル メディア戦略の作成 | Corrine J. | 高 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-26
マーケティング資料の作成 | Karen Z. | 高 | 完了 | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | 高 | 完了

## 空白 - シンプル アクション プラン
シンプル アクション プラン テンプレート
プロジェクト名 |  |  | プロジェクト マネージャー |  |  | 今日の日付
名前 |  |  | 名前 |  |  | MM/DD/YY
アクション プラン
アクション | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 備考
目標 1: |  | 低 | 未開始 | MM/DD | MM/DD
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
目標 2: |  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
目標 3: |  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
目標 4: |  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始
|  | 低 | 未開始

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
優先度キー | ステータス キー
低 | 完了
中 | 未開始
高 | 進行中
保留中